## Sheet1
Código | Descrição da Atividade | Responsável Principal | Backup/Auxílio | Status da Atividade | Data de Início | Data de Término | Horas Previstas | Horas Extras | Horas Trabalhadas
AT01 | Configuração do ambiente Docker para containers Django, Flask e banco de dados | Ramon | Ajendro | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 10 | 2 | -
AT02 | Configuração do ambiente no Arduino e ESP32 | Talita | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 6 | 2 | -
AT03 | Desenvolvimento inicial da API REST em Flask para processamento de imagens | Ajendro | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 12 | 1 | -
AT04 | Configuração de comunicação entre o servidor Django e Flask | Ramon | Talita | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 5 | 3 | -
AT05 | Desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial com TensorFlow e YOLO | Ramon | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 14 | 3 | -
AT06 | Desenvolvimento da interface do app Flutter para captura de imagens e exibição de status | Talita | Ajendro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 8 | 0 | -
AT07 | Configuração de permissões e controle de acesso para o sistema web em Django | Ramon | Ajendro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 7 | 1 | -
AT08 | Testes iniciais de integração para garantir a comunicação entre Flask e Django | Ramon | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 5 | 0 | -
AT09 | Integração do app Flutter com a API Flask para envio e recebimento de imagens | Talita | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 0 | -
AT10 | Implementação de notificações no app Flutter para status de acesso (aprovado/negado) | Talita | Ajendro | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 6 | 0 | -
AT11 | Desenvolvimento do sistema de registro de logs locais na catraca (ESP32 e C++) | Ajendro | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 10 | 0 | -
AT12 | Implementação da lógica de validação e envio de logs do ESP32 para o servidor | Ajendro | Talita | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 0 | -
AT13 | Teste e validação da integração completa entre Django, Flask, Flutter e ESP32 | Todos | - | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 10 | 1 | -
AT14 | Teste final do aplicativo Flutter e sistema de comunicação com ESP32 | Talita | Ajendro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 5 | 0 | -
AT15 | Otimização de latência para processamento de imagens no Flask | Ramon | Ajendro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 6 | 5 | -
AT16 | Documentação do sistema e preparação para testes finais | Ajendro | Talita | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 7 | 0 | -
AT17 | Últimos ajustes no reconhecimento facial e teste de precisão | Todos | - | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 8 | 0 | -
AT18 | Finalização dos logs de acesso e validação no sistema da catraca | Ajendro | Talita | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 5 | 0 | -
AT19 | Revisão de todo o sistema para identificar melhorias | Talita | Ajendro | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 7 | 0 | -
AT20 | Integração completa e testes de comunicação entre sistemas | Ramon | Todos | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 6 | 0 | -
AT21 | Preparação da documentação final para a apresentação | Todos | - | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 10 | 0 | -
AT22 | Testes de validação finais do sistema completo | Ramon | Todos | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 8 | 0 | -
AT23 | Otimizações finais e ajustes com foco em desempenho | Todos | - | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 12 | 0 | -
AT24 | Revisão e preparação para a apresentação final | Ajendro | Talita | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 0 | -