## Sheet1
Descrição da Atividade | Código | Responsável Principal | Backup/Auxílio | Status da Atividade | Data de Início | Data de Término | Horas Previstas | Horas Extras | Horas Trabalhadas
Configuração do ambiente Docker para containers Django, Flask e banco de dados | AT01 | Ramon | Ajendro | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 10 | 0 | -
Projeto do PCB em KiCad para catraca | AT02 | Talita | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 6 | 0 | -
Desenvolvimento inicial da API REST em Flask para processamento de imagens | AT03 | Ajendro | Ramon | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 12 | 0 | -
Configuração de comunicação entre o servidor Django e Flask | AT04 | Ramon | Talita | A fazer | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 5 | 0 | -
Desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial com TensorFlow e YOLO | AT05 | Ajendro | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 14 | 0 | -
Desenvolvimento da interface do app Flutter para captura de imagens e exibição de status | AT06 | Talita | Ajendro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 8 | 0 | -
Arquitetura do banco de dados PostGreeSQL | AT07 | Ramon | Ajendro | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 7 | 0 | -
Testes iniciais de integração para garantir a comunicação entre Flask e Django | AT08 | Ramon | Talita | A fazer | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 5 | 0 | -
Integração do app Flutter com a API Flask para envio e recebimento de imagens | AT09 | Talita | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 0 | -
Implementação de Login no app Flutter para Administrador | AT10 | Talita | Ajendro | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 6 | 0 | -
Desenvolvimento do de APIS em C++ com MQTT para liberar a catraca (ESP-32) | AT11 | Ajendro | Ramon | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 10 | 0 | -
Implementação da lógica de validação e envio de logs do ESP32 para o servidor | AT12 | Ajendro | Talita | A fazer | 02/12/2024 | 07/12/2024 | 8 | 0 | -
Teste e validação da integração completa entre Django, Flask, Flutter e ESP32 | AT13 | Todos | - | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 10 | 0 | -
Teste final do aplicativo Flutter e sistema de comunicação com ESP32 | AT14 | Talita | Ajendro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 5 | 0 | -
Impressao em fenolite do modulo PCB | AT15 | Ramon | Ajendro | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 6 | 0 | -
Otimização de latência para processamento de imagens no Flask | AT16 | Ajendro | Talita | A fazer | 09/12/2024 | 14/12/2024 | 7 | 0 | -
Documentação do sistema e preparação para testes finais | AT17 | Todos | - | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 8 | 0 | -
Últimos ajustes no reconhecimento facial e teste de precisão | AT18 | Ajendro | Talita | A fazer | 16/12/2024 | 21/12/2024 | 5 | 0 | -
Finalização dos logs de acesso e validação no sistema da catraca | AT19 | Talita | Ajendro | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 7 | 0 | -
Revisão de todo o sistema para identificar melhorias | AT20 | Ramon | Todos | A fazer | 23/12/2024 | 28/12/2024 | 6 | 0 | -
Integração completa e testes de comunicação entre sistemas | AT21 | Todos | - | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 10 | 0 | -
Preparação da documentação final para a apresentação | AT22 | Ramon | Todos | A fazer | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 8 | 0 | -
Testes de validação finais do sistema completo | AT23 | Todos | - | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 12 | 0 | -
Otimizações finais e ajustes com foco em desempenho | AT24 | Ajendro | Talita | A fazer | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 0 | -
Revisão e preparação para a apresentação final | AT25 | Todos | - | A fazer | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 4 | 0 | -